|  |
| --- |
| Приложение № 2–2  к Порядку |

**Календарный план реализации проекта (программы)\***

**«Формирование патриотических чувств у дошкольников в условиях реализации ФОП ДО**

**посредством проектной деятельности»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап/ мероприятие | Сроки реализации | Перечень конечных результатов |
| **1 Этап - Организационный** | | |
| Создать творческую группы для разработки и управления проекта (приказ 44/1-а от 26.02.2024) | Январь 2024-декабрь 2025 | Скоординированность и плановость  в реализации проекта. |
| Разработка концепции деятельности инновационной площадки в ДОУ, проектирование возможных рисков | Разработаны концепции деятельности инновационной площадки в ДОУ, спроектированы возможные риски. Анкетирование педагогов, родителей. |
| Разработка механизмов стимулирования педагогов, участвующих в разработке и реализации проекта | Разработан механизм стимулирования педагогов, участвующих в разработке и реализации проекта |
| Разработка проекта нормативно-правовой документации для реализации проекта | Подготовлены нормативно-правовые документы по реализации проекта |
| Разработка проекта «Формирование патриотических чувств у дошкольников в условиях реализации ФОП ДО посредством проектной деятельности» | Составлен план мероприятий по реализации проекта и его результативности. |
| Разработка плана РИП | Подготовлен план РИП |
| Координация деятельности специалистов ДОУ по реализации проекта | Осуществляется деятельность специалистов ДОУ по реализации проекта. |
| Изучение и обобщение образовательной теории и практики по патриотическому воспитанию дошкольников | Перечень методической литературы по патриотическому воспитанию дошкольников |
| Разработка плана по насыщению предметно-пространственной среды по теме проекта | Организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ; обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по теме проекта. |
| Разработка плана закупок по дополнительному оборудованию для реализации проекта | Разработан план закупок по дополнительному оборудованию для реализации проекта |
| Организация обучения педагогов, участников проекта. | Обучение педагогов, участников проекта по работе инновационной площадки. |
| Проведение переговоров и заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами. | Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами. |
| Повышение профессиональной компетентности педагогов через разные формы методической работы: семинары, мастер-классы, открытые просмотры. | Освоение разнообразных технологий по внедрению патриотических чувств у дошкольников.  Консультации для педагогов: «Содержание развивающей предметно-пространственной среды в каждой возрастной группе», «Работа по патриотическому воспитанию дошкольников через проектную деятельность». |
| **2 Этап – Реализация проекта** | | |
| Разработка проекта | 01.02. – 01.03.2024 | Осуществление деятельности по решению проблемы |
| Создание предметно-пространственной среды по теме проекта | 01.03-01.11.2024 | Оформление, оснащение оборудованием |
| Организация сотрудничества с социальными партнерами и проведение совместных мероприятий | 01.03.2024-01.04.2025 | Сотрудничество с социальными партнёрами:   * МКУ «Стуловский дом культуры» д. Стулово. * СШ «Лидер» Слободского района. * Юнармия Слободского района Кировской области. * КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений». * Слободская Центральная районная библиотека. * МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово, проведены совместные мероприятия |
| Реализация совместных проектов по патриотическому воспитанию дошкольников | 01.03.2024-01.05.2025 | Совместные проекты с детьми, родителями и педагогами: «Традиционные вятские праздники как инструмент духовно-нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста»,  «От Слободского до Амура - валенок предмет гламура»; «Самовар – символ Вятского гостеприимства»; «Забавная глина»; «Как наши предки защищали землю»; «Хлеб всему голова», «Экологическое воспитание дошкольников через ознакомление с природой родного края», «Матрешка-вятский сувенир», «Слободской фронту», «Роль русских народных игр в патриотическом воспитании старших дошкольников на занятиях по физической культуре» |
| Организация «Конкурсного движения» в рамках реализации проекта |  | Проведены конкурсы мастерства: «Чудеса из соломы», «Вятская дымка», «Лучший валенок», «Ай – да, чудо – самовар» |
| Организация открытых итоговых мероприятий (с использованием следующих форм предъявления инновационного опыта: открытые мероприятия, мастер – классы, творческие мастерские) | Апрель 2025 | - Семинар -практикум «Патриотическое воспитание дошкольников в условиях реализации ФОП ДОО» (региональный)  - Всероссийская акция «История семьи-история страны» |
| Публикация результатов проекта | Январь 2025- май 2025 | Опубликованы результаты проекта:  - в КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений», в сборнике статей и материалов окружной научно – практической конференции «Дошкольное образование: теория и практика».  «Воспитание патриотизма через социально – личностное развитие у детей с ОВЗ».  - сборник статей победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя» в ИРО Кировской области.  - в ООО «Высшая школа делового администрирования «Роль русских народных игр в патриотическом воспитании старших дошкольников на занятиях по физической культуре» |
| Презентация результатов | Октябрь 2024-  май 2025 | Создание презентаций-отчетов о реализации проектов на базе ДОО |
| Март 2024-  апрель 2025 | -Участие в областной научно-практической конференции  - Участие в окружном методическом объединении педагогических работников дошкольного образования в Северном округе  - Участие в XV научно-практической конференции «Дошкольное образование: теория и практика»  - Участие в региональном, межрегиональном семинарах |
| **3 Этап - Заключительный** | | |
| Оценка результатов и процесса проектной деятельности | Июнь- октябрь 2025 | - Обобщение и анализ полученных результатов.  - Коллективное обсуждение результатов проекта; самоанализ проектной деятельности.  - Представление опыта работы на базе ДОО.  - Презентация опыта работы «Формирование патриотических чувств у дошкольников в условиях реализации ФОП ДО  посредством проектной деятельности» |

Заведующий МКДОУ д/с №1 д. Стулово И.И. Лумпова