|  |
| --- |
| Приложение № 2–2к Порядку |

**Календарный план реализации проекта (программы)\***

**«Формирование патриотических чувств у дошкольников в условиях реализации ФОП ДО**

**посредством проектной деятельности»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап/ мероприятие | Сроки реализации | Перечень конечных результатов |
| **1 Этап - Проектировочный** |
| Создание совета рабочей группы для разработки и управления проекта | Сентябрь 2023-декабрь 2023 |  Скоординированность и плановость  в реализации проекта. |
| Разработка концепции деятельности инновационной площадки в ДОУ, проектирование возможных рисков. | Разработаны концепции деятельности инновационной площадки в ДОУ, спроектированы возможные риски. |
| Разработка механизмов стимулирования педагогов, участвующих в разработке и реализации проекта | Разработан механизм стимулирования педагогов, участвующих в разработке и реализации проекта |
| Разработка проекта нормативно-правовой документации для реализации проекта | Подготовлены нормативно-правовые документы по реализации проекта |
| Разработка проекта «Формирование патриотических чувств у дошкольников в условиях реализации ФОП ДО посредством проектной деятельности» | Составление плана мероприятий по реализации проекта и его результативности. |
| Разработка плана РИП |  Подготовлен план РИП |
| Координация деятельности специалистов ДОУ по реализации проекта | Осуществляется деятельность специалистов ДОУ по реализации проекта. |
| Изучение и обобщение образовательной теории и практики по патриотическому воспитанию дошкольников | Перечень методической литературы по патриотическому воспитанию дошкольников |
| Разработка плана по насыщению предметно-пространственной среды по теме проекта | Организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ; обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по теме проекта. |
| Разработка плана закупок по дополнительному оборудованию для реализации проекта | Разработан план закупок по дополнительному оборудованию для реализации проекта |
| Организация обучения педагогов, участников проекта. | Обучение педагогов, участников проекта по работе инновационной площадки |
| Проведение переговоров и заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами. | Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами. |
| Повышение профессиональной компетентности педагогов через разные формы методической работы: семинары, мастер-классы, открытые просмотры. | Освоение разнообразных технологий по внедрению патриотических чувств у дошкольников. |
| **2 Этап - Основной** |
| Утверждение программы РИП | Январь 2024 – сентябрь 2024г  | Получение статуса РИП |
| Создание условий для практического применения инновационного проекта | Созданы условия для практического применения инновационного проекта |
| Реализация проекта: «Формирование патриотических чувств у дошкольников в условиях реализации ФОП ДО посредством проектной деятельности» | Реализован проект «Формирование патриотических чувств у дошкольников в условиях реализации ФОП ДО посредством проектной деятельности»  |
| Организация сотрудничества с социальными партнерами и проведение совместных мероприятий | Организовано сотрудничество с социальными партнёрами:* МКУ «Стуловский дом культуры» д. Стулово.
* СШ «Лидер» Слободского района.
* Юнармия Слободского района Кировской области.
* ООО «Космос» телекомпания «Скат».
* КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений».
* Слободская Центральная районная библиотека.
* КСОК самообороны «Атмен».
* Физкультурно-оздоровительный центр «Арина».
* МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово, проведены совместные мероприятия
 |
| Реализация совместных проектов по патриотическому воспитанию дошкольников | Совместные проекты с детьми, родителями и педагогами:«Приобщение детей старшего дошкольного возраста к истокам народной культуры, посредством праздников Вятского края»; «Русское чудо – валенки»; «Самовар – символ Вятского гостеприимства»; «Взаимодействие представителей социума в Слободском районе в процессе физкультурно- оздоровительной работы по патриотическому воспитанию»; «Игрушки Вятского края. Дымка»; «Как наши предки защищали землю»; «Хлеб всему голова» |
| Организация «Конкурсного движения» в рамках реализации проекта | Проведены конкурсы мастерства: «Чудеса из соломы», «Вятская дымка», «Лучший валенок», «Ай – да, чудо – самовар»  |
| Осуществления мониторинга реализации проекта: анализ возникающих проблем и отбор оптимальных приёмов их преодоления. | Проведён мониторинг реализации проекта: анализ возникающих проблем и подобраны оптимальные приёмы их преодоления |
| Организация встреч с семьями воспитанников | Фотоотчёт |
| Публикация предварительных результатов проекта | Опубликованы предварительные результаты проекта, конференция в КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений», обобщение опыта в сборнике статей и материалов окружной научно – практической конференции «Дошкольное образование: теория и практика».  |
| Корректировка плана мероприятий | Скорректирован план мероприятий |
| **3 Этап - Заключительный** |
| Анализ результатов эффективности реализации проекта | Октябрь 2025 – декабрь 2025г | Проведён анализ эффективности реализации проекта «Формирование патриотических чувств у дошкольников в условиях реализации ФОП ДО посредством проектной деятельности» |
| Формулирование основных выводов и рекомендаций по построению деятельности в рамках реализованного проекта: «Формирование патриотических чувств у дошкольников в условиях реализации ФОП ДО посредством проектной деятельности» |  | Сформулированы основные выводы и рекомендации по построению деятельности в рамках реализованного проекта. |
| Представление результатов проекта на педагогических советах, семинарах, конференциях, в сборнике статей на муниципальном и окружном уровне. |  | Результаты проекта представлены на педагогических советах, семинарах, конференциях на муниципальном и окружном уровне. |
| Организация открытых итоговых мероприятий (с использованием следующих форм предъявления инновационного опыта: открытые мероприятия, мастер – классы, творческие мастерские) |  | Обобщение и распространение опыта работы по «Формирование патриотических чувств у дошкольников в условиях реализации ФОП ДО посредством проектной деятельности» на уровне района, города, области |
| Размещение методических материалов на сайте Учреждения, в сети Интернет, публикации методических материалов по теме проекта |  | Методические материалы размещены на сайте Учреждения, в сети Интернет. |

\**отражает полноту состава действий, необходимых для достижения цели и задач инновационной деятельности: перечень мероприятий, их последовательность, сроки проведения в соответствии с этапами проекта (программы), результаты по итогам реализации мероприятий*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_