|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  СЛОБОДСКОГО РАЙОНА  **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  **ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1**  д. Стулово Слободского района  Кировской области  613112, Кировская область, Слободской район, д. Стулово,  ул. Трактовая, 59 тел. 4-85-46 ОГРН1024301081221 ИНН 4329002259 КПП 432901001  от 24.10.2024г № 72 | Приложение № 4  к Порядку  В Координационный совет по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Кировской области | |  | |
|  | |  | |  | |

**Годовой отчет региональной инновационной площадки**

**за 2024 год**

1. Наименование организации - Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 д.Стулово Слободского района Кировской области
2. Наименование проекта (программы) – «Формирование патриотических чувств у дошкольников в условиях реализации ФОП ДО посредством проектной деятельности»
3. Сроки реализации проекта (программы) – 2024-2026 гг.
4. Информационно-документационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки (далее – РИП)

|  |  |
| --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы и документационного сопровождения деятельности по проекту (программе) | - Распоряжение Министерства образования Кировской области О региональных инновационных площадках от 20.02.2024г. №225  - Приказ о создании рабочей группы по реализации проекта от 26.02.2024г. № 44/1-а |
| Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы) | <https://ds1-stulovo-r43.gosweb.gosuslugi.ru/> |

5. Социальные партнеры, принимающие участие в реализации инновационного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Функции в проекте (программе) |
| 1 | МБУ «Стуловский дом культуры» | Консультационная, культурная |
| 2 | МКУ «Слободская централизованная библиотечная система», МКУ «Слободская городская библиотека им. А.Грина» | Консультационная, информационная, образовательная, культурная |
| 3 | КОГПОБУ Слободской колледж педагогики и социальных отношений | Методическая |
| 4 | Детский лекторий Вятской филармонии | Познавательная, образовательная, информационная |
| 5 | НОЧУ «Музей Вятского самовара» | Познавательная, образовательная, информационная |
| 6 | МБУК «Слободской музейно-выставочный центр» | Познавательная, образовательная, информационная, культурная |

6. Отчет о реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки реализации | Выполнено / Не выполнено |
| Изучение методической литературы по патриотическому воспитанию | Январь 2024 | Выполнено |
| Разработка локальных актов (приказы, план-график) | Февраль 2024 | Выполнено |
| Оценка профессиональных компетенций педагогов ДОО | Февраль 2024 | Выполнено |
| Выступление на конференции в КОГПОБУ Слободском колледже педагогики и социальных отношений | Март 2024 | Выполнено |
| Выступление на конференции в Кировском областном образовательном автономном учреждении дополнительного образования «Институт развития образования Кировской области» | Март 2024 | Выполнено |
| Фестиваль региональных инновационных площадок: презентация инновационного проекта | Апрель 2024 | Выполнено |

7. Результат деятельности РИП в соответствии с этапом реализации инновационного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Результат | Достигнут / Не достигнут |
| 1 | Изучена методическая литература | Достигнут |
| 2 | Реализованы проекты по патриотическому воспитанию | Достигнут |
| 3 | Победа в региональном этапе Всероссийского педагогического конкурса по духовно – нравственному и гражданско – патриотическому воспитанию детей и молодёжи «За нравственный подвиг учителя» | Достигнут |
| 4 | Курсы повышения квалификации в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Достигнут |
| 5 | Сборник проектов по патриотическому воспитанию дошкольников | Не достигнут |

8. Транслируемость результатов инновационного проекта, осуществляемого в рамках деятельности РИП

| Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение открытых мероприятий  (конференций, семинаров, мастер-классов и др.) | | | | |
| Окружное методическое объединение | 24.04.2024 | Очная | МКДОУ д/с №1 д. Стулово | Окружной |
| Представление опыта работы региональной инновационной площадки по инновационному проекту на научно-методических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и др.) | | | | |
| Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «23 февраля – честь и слава нашим защитникам» | 28.02.2024 | Заочная | Информационно-образовательный портал «Центр развития образования, творчества и культуры» | Всероссийский |
| XIV Окружная научно-практическая конференция «Дошкольное образование: теория и практика» | 13.03.2024 | Очная | КОГПОБУ Слободской колледж педагогики и социальных отношений | Окружной |
| Областная научно-практическая конференция | 28.03.2024 | Очная | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Областной |
| Окружное методическое объединение | 24.04.2024 | Очная | МКДОУ д/с №1 д. Стулово | Окружной |
| X фестиваль региональных инновационных площадок | 25.04.2024 | Очная | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Областной |
| Наличие публикаций (статей) по теме инновационного проекта в  научно-методических и периодических изданиях | | | | |
| - | - | - | - | - |

9. Масштабность инновационного проекта (количество образовательных организаций, использующих в своей работе материалы и ресурсы инновационного проекта) – указать перечень образовательных организаций:

- Дошкольные образовательные учреждения Слободского района, города Слободского;

- КОГПОБУ Слободской колледж педагогики и социальных отношений;

- КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» кафедра дошкольного и начального общего образования.

10. Издание продуктов инновационного деятельности (методических рекомендаций, программ, локальных актов и др.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Продукт | Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений |
| 1 | - | - |

11. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Продукт и его краткое описание | Сроки исполнения |
| 1 | Подготовить материал к публикации предварительных результатов проекта | Статья в журнале «Вестник дошкольного образования» | Декабрь 2024 |
| 2 | Повышение профессиональной компетентности педагогов по теме проекта | Курсы повышения квалификации | 2025 |
| 3 | Публикация результатов проекта | Сборник статей и материалов «Формирование патриотических чувств у дошкольников в условиях реализации ФОП ДО посредством проектной деятельности» | Декабрь 2025 |

*Примечание: к годовому отчету прилагаются документы (дипломы, сертификаты, копии публикаций и т.д.), подтверждающие результаты работы региональной инновационной площадки, либо ссылки на сайты, отражающие деятельность РИП*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации |  | Лумпова И.И*.* |
| МП |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Научный руководитель РИП |  | Григорьевых О.В. |
| Руководитель организации-куратора |  |  |
| МП |  |  |